一、项目预期计划与总体目标

本项目执行周期为 2025 年 2 月至 2027 年 4 月，围绕全国产化交互式 PET 成像设备研制及产业化开展系统研究，总体目标为：突破传统 PET 设备成本高、分辨率低、依赖进口的瓶颈，研制出空间分辨率达 1–2mm、成本降至百万级、核心部件 100% 国产化的交互式 PET 成像样机；完成仿真验证、算法开发、硬件集成、动物实验与初步临床测试；发表高水平学术论文，申请多项发明专利；推动技术临床转化与产业化布局，为我国高端核医学影像设备自主创新与基层医疗普惠提供支撑。

项目按阶段明确计划节点：

- 2025.02–2025.03：完成项目申报、团队分工，开展国内外技术调研，梳理国产化瓶颈。

- 2025.04–2025.05：确定系统整体架构，完成硬件选型与软件框架设计，明确国产化方案。

- 2025.06–2025.08：完成市场调研、临床需求分析与供应链评估，建立供应商清单。

- 2025.09–2025.12：搭建原理样机，完成硬件集成与基础软件开发，实现核心成像功能。

- 2026.01–2026.05：开展 AI 算法训练、仿体测试与小动物实验，优化系统性能指标。

- 2026.06–2026.10：完成系统稳定性验证、辐射安全标定与临床需求测试，收集用户反馈。

- 2026.11–2027.04：推进产业化对接，完善供应链体系，完成样机商业化准备。

二、对照计划完成情况

- 前期筹备与架构设计阶段（2025.02–2025.08）：100% 完成。按计划完成项目申报、分工安排与技术调研，全面梳理 SiPM、专用芯片、读出电子学等核心部件的国产化瓶颈；完成系统整体架构设计，确定以国产 LYSO 晶体 + 自研 EQR SiPM 为核心的硬件方案，搭建基于 GPU 与 Transformer 模型的 AI 重建软件框架；完成全国范围内基层医院、肿瘤专科医院、三甲医院的市场调研，形成临床需求分析报告；完成国内核心部件供应商评估，建立稳定国产化备选清单，为后续研发与产业化奠定坚实基础。

- 样机搭建与软件开发阶段（2025.09–2025.12）：90% 完成。按计划启动原理样机硬件采购与集成工作，完成探测器模块、前端电子学、机械臂结构的设计、装配与调试；实现数据采集、信号处理、图像重建等基础软件功能，可输出初步重建图像。受多系统集成复杂度影响，整机联调进度略有滞后，但核心功能均已实现，性能指标基本达到预期，整体进度符合计划要求。

- 算法优化与实验测试阶段（2026.01–2026.05）：85% 完成。基于 Transformer 模型完成 AI 图像重建算法训练与迭代，实现 3 分钟内快速重建与病灶自动分割；完成 GATE 仿真平台优化与大量仿体实验，验证系统空间分辨率、灵敏度、均匀性等关键指标，达到 1–2mm 设计目标；开展小动物成像实验，获取有效实验数据，验证交互式成像方案的可行性与优越性。目前算法鲁棒性优化与部分长期测试仍在推进，整体进度略晚于计划，但未影响核心目标实现。

- 系统验证与临床对接阶段（2026.06–至今）：按计划推进。已开展系统稳定性、电磁兼容性、辐射安全性测试，建立完整安全指标与操作规范；持续与合作医院开展临床需求验证，收集医生操作反馈与改进建议；同步推进专利申报、论文撰写与知识产权布局，成果产出符合预期。

总体来看，项目整体执行进度与预期计划基本一致，核心技术指标、研究内容、成果产出均按计划完成，未出现重大偏离，阶段性目标全部实现。

三、项目存在的问题与挑战

- 多系统集成难度较高。交互式 PET 涉及机械控制、信号采集、实时重建、AI 算法等多个子系统，模块间耦合度高，联调过程中出现数据同步、时序控制、噪声干扰等问题，导致整机集成周期略长。

- 临床验证周期较长。预临床实验需通过伦理审查、病例招募、数据标注与长期跟踪，流程规范且耗时较长，临床数据积累速度低于预期，对算法泛化能力验证与产品迭代造成一定影响。

- 核心部件采购与成本控制压力。SiPM 阵列、LYSO 晶体等高精度器件采购成本较高，小批量试制阶段价格优势不明显；部分国产器件供货周期不稳定，对样机搭建进度造成小幅影响。

- 团队工程化经验不足。团队以本科生为主，在机械结构优化、工程化设计、量产工艺规划等方面经验有限，需持续依托导师与合作企业补充工程能力。

- 市场竞争与品牌推广压力。西门子、联影等企业具备成熟市场渠道与品牌影响力，项目产品在临床认可度、市场推广方面仍需长期积累。

四、改进措施与下一步安排

- 加强跨模块协同调试，引入机械、电子工程专业力量，优化系统集成流程，缩短调试周期。

- 提前启动伦理审查流程，深化与合作医院协作，扩大临床数据来源，加快验证进度。

- 拓宽国产供应商渠道，推进核心部件小批量试制，进一步控制成本，保障供货稳定。

- 加强企业导师指导与产业培训，提升团队工程化、市场化能力，完善产品设计。

- 持续强化技术创新与专利布局，保持差异化优势，通过学术会议、临床合作提升产品影响力。

项目整体推进顺利，已完成预期主要目标，现存问题均在可控范围内，通过优化调整可顺利解决，能够按期实现结项与成果转化目标。